Приложение 4 к приказу заведующего

МАДОУ «Детский сад № 28»

от 18.092017г. № 61

**План организации**

**Лекотеки в МАДОУ «Детский сад №28»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы реализации** | **Основные действия** | **Результат** | **Ответственные** | **Срок** |
| **1 этап**  **подготовительный** | Создание нормативно-правового обеспечения дляобеспечения психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями развития, рисками возникновения нарушений в развитии и их семей | Приказ о создании Лекотеки, договор о сотрудничестве с ПМПК г. Соликамска, ГБУЗПК «Городская детская больница г. Соликамска»,  договор с сотрудниками,  договор с родителями (законными представителями) | Ж.В. Рузанкина, заведующий | Октябрь, 2017 |
| Разработка Положения о Лекотеке | Положения о Лекотеке | Ж.В. Рузанкина,  заведующий | Октябрь, 2017 |
| Прохождение курсовой подготовки по программе «инклюзивное дошкольное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов» | Реализация полученных знаний в практической деятельности | Ж.В. Рузанкина,  заведующий  Н.Б.Байдерина, старший воспитатель,  педагоги Лекотеки | Октябрь, 2017 |
| Информационно-просветительская работа с населением о создании на базе МАДОУ «Детский сад №28» Лекотеки | Ссылка на сайт ДОУ, информационные буклеты, визитки, афиши. | Ж.В. Рузанкина,  заведующий  Н.Б.Байдерина, старший воспитатель,  педагоги Лекотеки | Постоянно |
| **2 этап**  **основной** | Подготовка помещения, оборудования для работы Лекотеки | Методическое пособие, дидактический материал, игрушки. | Ж.В. Рузанкина,  заведующий  Н.Б.Байдерина, старший воспитатель | Ноябрь, 2017 |
| Создание банка диагностической, коррекционно-развивающей деятельности | Диагностический материал для определения уровня развития ребенка.  Банк игр по возрастам.  Папка с консультационным материалом для родителей | Н.Б.Байдерина, старший воспитатель,  педагоги Лекотеки | Ноябрь, 2017 |
| Разработка планирования занятий | Тематический план | Н.Б. Байдерина, старший воспитатель | Ноябрь, 2017 |
| Разработка модели индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями ребенка и семьи. | ИОМ |  | Ноябрь, 2017 |
| **З этап**  **итоговый** | Открытие Лекотеки | Функционирование Лекотеки | Ж.В. Рузанкина,  заведующий  Н.Б.Байдерина, старший воспитатель | Декабрь, 2017 |